## стр.1
Об инвестиционных программах (о проектах инв. программ) и отчетах об их реализации
Утверждаю Управляющий директор ОАО "ТГЭС"
Хныкин С.Н.
(подпись)
[26 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
с НДС
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % |  | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 347.401 | 348.32 | 313.875 | 115.31 | 140.444 | 38.678 | 39.992 | 76.528 | 46.178 | 117.804 | 86.342 | 346.549 | 300.161 | 405.436 | 385.587 | 35.364
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0.637 | 1.556 | 1.012 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0.093 | 1.088 | 0.995 | 1.226 | 1.226 | 1.463
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0.637 | 1.556 | 1.012 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0.093 | 1.088 | 0.995 | 1.226 | 1.226 | 0.637
1.1.1. | Реконструкция и модернизация РП и ТП:установка силовых трансформаторов 400, 630, 1600 кВа |  |  |  | 0.637 | 1.556 | 0.919 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0.995 | 1.226 | 1.226 | 0.637
1.1.5. | Электроснабжение объектов Тульского Кремля |  |  |  | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 341.772 | 341.772 | 307.381 | 114.391 | 140.444 | 38.678 | 38.494 | 70.899 | 45.688 | 117.804 | 82.755 | 339.979 | 299.166 | 398.728 | 384.361 | 34.391
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 264.493 | 264.493 | 247.2 | 106.098 | 133.62 | 25.021 | 30.021 | 52.557 | 40.09 | 80.817 | 43.469 | 269.306 | 236.593 | 302.531 | 302.531 | 17.293
2.1.1. | Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100% |  |  |  | 69.778 | 69.778 | 41.236 | 22.994 | 26.358 | 10.422 | 10.422 | 14.545 | 1.337 | 21.817 | 3.119 | 71.466 | 71.466 | 69.731 | 69.731 | 28.542
2.1.2. | Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель |  |  |  | 67.569 | 67.569 | 34.571 | 19.722 | 19.076 | 13.265 | 13.265 | 13.833 | 0.463 | 20.749 | 1.767 | 66.396 | 65.417 | 62.166 | 62.166 | 32.998
2.1.3 | Коммерческий учет электроэнергии |  |  |  | 127.146 | 127.146 | 171.393 | 63.382 | 88.186 | 1.334 | 6.334 | 24.179 | 38.29 | 38.251 | 38.583 | 131.444 | 99.71 | 170.634 | 170.634 | -44.247
2.1.3.2 | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" |  |  |  | 127.146 | 127.146 | 171.393 | 63.382 | 88.186 | 1.334 | 6.334 | 24.179 | 38.29 | 38.251 | 38.583 | 131.444 | 99.71 | 170.634 | 170.634 | -44.247
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  | 77.279 | 77.279 | 60.181 | 8.293 | 6.824 | 13.657 | 8.473 | 18.342 | 5.598 | 36.987 | 39.286 | 70.673 | 62.573 | 96.197 | 81.83 | 17.098
2.2.4 | Прокладка кабеля 10 вкВ от ПС149 до КТП 982 в целях повышения надежности электроснабжения частного сектора пос. Михалково |  |  |  | 12.685 | 12.685 | 6.343 | 3.806 | 3.806 | 2.537 | 2.537 | 2.537 | 0 | 3.805 | 0 | 12.685 | 12.685 | 12.949 | 12.949 | 6.342
2.2.6 | Строительство кабельных линий от ПС 370 "Тулица и ТП 456 до проектируемой на территории ГУЗ "Городская больница № 13" |  |  |  | 9.499 | 9.499 | 3.474 | 2.718 | 0 | 2.85 | 2.85 | 1.552 | 0 | 2.379 | 0.624 | 9.499 | 8.608 | 13.705 | 13.705 | 6.025
2.2.7. | Строительство РП и трех ТП с двумя трансформаторами с прокладкой кабельной линии 10 кВ от ПС 24 Рудаково до РП и трех ТП в пос. Скуратово |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей |  |  |  | 43.112 | 43.112 | 39.549 | 1.769 | 3.018 | 8.27 | 3.086 | 8.27 | 2.354 | 24.803 | 31.091 | 37.674 | 30.465 | 58.503 | 44.136 | 3.563
2.2.8. | Строительство кабельных линий от ПС 41 "Перекоп" до проектируемой ТП для ледового дворца: ул. Демьянова, д. 26-а |  |  |  | 11.983 | 11.983 | 10.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.983 | 3.244 | 6 | 7.571 | 10.815 | 10.815 | 11.04 | 11.04 | 1.168
3. | Прочее |  |  |  | 4.992 | 4.992 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 4.992 | 0.49 | 0 | 3.494 | 5.482 | 0 | 5.482 | 0 | -0.49
3.1. | Производственная транспортная техника |  |  |  | 4.992 | 4.992 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 4.992 | 0.49 | 0 | 3.494 | 5.482 | 0 | 5.482 | 0 | -0.49
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 37.15 | 42.903 | 9.288 | 9.836 | 9.288 | 10.886 | 9.288 | 10.886 | 9.288 | 11.295
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.