## стр.1
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов АО "ТГЭС" за 2016 год
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2016 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22
1. |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 10,14 МВА | 10,14 МВА |  |  | 10,14 МВА
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 10,14 МВА | 10,14 МВА |  |  | 10,14 МВА
1.1.1. |  | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600 | 0 | 0 | 0 | 10,14 МВА | 10,14 МВА |  |  | 10,14 МВА
2 |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 15,33 км/ 2,52 МВА | 15,33 км/ 2,52 МВА |  |  | 10,107 км | 7,93 км/2,06 МВА
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 11,58 км/ 1,26 МВА | 11,58 км/ 1,26 МВА |  |  | 8,875 км | 5,44 км/1,26 МВА
2.1.1. |  | Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100% | 0 | 0 | 0 | 9,98 км | 9,98 км |  |  | 8,875 км | 0,17 км
2.1.2. |  | Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3*240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1. |  | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора | 0 | 0 | 0 | 358 | 358
2.1.5. |  | Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами | 0 | 0 | 0 | 1,6 км/ 1,26 МВА | 1,6 км/ 1,26 МВА |  |  |  | 5,27 км/1,26 МВА
2.2. |  | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 3,75 км/ 1,26 МВА | 3,75 км/ 1,26 МВА |  |  | 1,232 км | 2,49 км/0,8 МВА
2.2.7. |  | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей | - | - | - | - | -
2.2.10. |  | Вынос ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы | - | - | - | - | -
2.2.13. |  | Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 41 "Перекоп" и от ТП 1224 до ТП 1338, монтаж двухтрансформаторной ТП 1338 в районе ул.М.Смирнова, ул.Демьянова, ул.Бандикова | - | - | - | 2,35 км/1,26 МВА | 2,35 км/1,26 МВА |  |  |  | 2,49 км/0,8 МВА
2.2.14. |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 1294 вдоль ул.Металлистов | - | - | - | - | -
2.2.15. |  | Прокладка КЛ 10кВ от РП 38(н) вдоль Восточного обвода. Перспективное развитие сети 10кВ АО «ТГЭС» между Пролетарским и Центральным районами города Тулы | - | - | - | 1,4 км | 1,4 км |  |  | 1,232 км
3. |  | Прочие работы | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
3.1. |  | Производственная транспортная техника | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 ед.
3.4. |  | Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем | - | - | - | - | -
3.5. |  | Реконструкция производственной базы по адресу г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10 | - | - | - | - | -
- |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.