## п. 1.1.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Отчетный период: |  |  |  |  | 2016 год
по состоянию на |  |  |  | 31.12. |  | 20 | 16 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
п.1.1.1. Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100 |  | Потребовалось дополнительное время на детальную проработку строительных мероприятий
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
п.2.1.1. Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100%
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100 |  | Потребовалось дополнительное согласование с ГУ ТО "Тульские парки" и ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
п.2.1.3.1. Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
2 |  |  | Организационный этап | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [9 empty] | 100
3.1. |  |  | Подготовка трассы | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [7 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
п.2.1.5. Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 100
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.5. |  |  | Завершение строительства | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
п.2.2.7. Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
п.2.2.13. Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 41 "Перекоп" и от ТП 1224 до ТП 1338 в районе ул.М.Смирнова, ул.Демьянова, ул.Бандикова
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
п.2.2.14. Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 1294 вдоль ул.Металлистов
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
п.2.2.15. Прокладка КЛ 10 кВ от РП 38(н) вдоль Восточного обвода. Перспективное развитие сети 10кВ АО "ТГЭС" между Пролетарским и Центральным районами города Тулы
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 100
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 100
п.3.1. Производственная транспортная техника
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [9 empty] | -
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора поставки | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. |  |  | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3. |  |  | Сетевое строительство
3.1. |  |  | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
п.3.4. Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [9 empty] | -
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора поставки | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. |  |  | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3. |  |  | Сетевое строительство
3.1. |  |  | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г.
п.3.5. Реконструкция производственной базы по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.