## кв
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ТГЭС" в 2016 году (III квартал 2016 г.)
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Соловьев Р.И.
(подпись)
[34 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
с НДС
№ |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 106.81 | 0 | 106.81 | 0 | 0 | 91.8322 | 1.1598 | 87.3473 | 3.3251 | 0 | 14.9778 | -1.1598 | 19.4627 | -2.2689 | 0 | 64.2351 | 1.1598 | 62.0191 | 1.0562 | 0
1. |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Новое строительство | 103.66 | 0 | 103.66 | 0 | 0 | 90.6725 | 0 | 87.3473 | 3.3251 | 0 | 12.9875 | 0 | 16.3127 | -2.2689 | 0 | 63.0753 | 0 | 62.0191 | 1.0562 | 0
2.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 48.36 | 0 | 48.36 | 0 | 0 | 47.9645 | 0 | 44.6393 | 3.3251 | 0 | 0.39553 | 0 | 3.7207 | -2.2689 | 0 | 20.3673 | 0 | 19.3111 | 1.0562 | 0
2.1.1. |  | Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2 взамен существующих с износом 100% | 19.76 | 0 | 19.76 | 0 | 0 | 13.6415 | 0 | 12.5852 | 1.0562 | 0 | 6.1185 | 0 | 7.1748 | 0 | 0 | 1.0562 | 0 | 0 | 1.0562 | 0
-
-
-
-
-
2.1.2. |  | Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3*240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1. |  | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.798 | 0 | 5.5291 | 2.2689 | 0 | 1.202 | 0 | 3.4709 | -2.2689 | 0 | 5.5291 | 0 | 5.5291 | 0 | 0
2.1.5. |  | Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами | 19.6 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 26.525 | 0 | 26.525 | 0 | 0 | -6.925 | 0 | -6.925 | 0 | 0 | 13.782 | 0 | 13.782 | 0 | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2. |  | Прочее новое строительство | 55.3 | 0 | 55.3 | 0 | 0 | 42.708 | 0 | 42.708 | 0 | 0 | 12.592 | 0 | 12.592 | 0 | 0 | 42.708 | 0 | 42.708 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
2.2.7. |  | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей | 39.11 | 0 | 39.11 | 0 | 0 | 27.288 | 0 | 27.288 | 0 | 0 | 11.822 | 0 | 11.822 | 0 | 0 | 27.288 | 0 | 27.288 | 0 | 0
2.2.10. |  | Вынос ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13. |  | Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 41 "Перекоп" и от ТП 1224 до ТП 1338, монтаж двухтрансформаторной ТП 1338 в районе ул.М.Смирнова, ул.Демьянова, ул.Бандикова | 10.01 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | -5.41 | 0 | -5.41 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 15.42 | 0 | 0
-
-
-
2.2.14. |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 1294 вдоль ул.Металлистов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15. |  | Прокладка КЛ 10кВ от РП 38(н) вдоль Восточного обвода. Перспективное развитие сети 10кВ АО «ТГЭС» между Пролетарским и Центральным районами города Тулы | 6.18 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0
3. |  | Прочие работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 1.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1598 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 1.1598 | 0 | 0 | 0
3.1. |  | Производственная транспортная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. |  | Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. |  | Реконструкция производственной базы по адресу: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 1.1598 | 0 | 0 | 0 | -1.1598 | -1.1598 | 0 | 0 | 0 | 1.1598 | 1.1598 | 0 | 0 | 0

## Лист1
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ТГЭС" в 2016 году
с НДС
№ |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [5 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | ВСЕГО | 276.33 | 0 | 276.33 | 0 | 0 | 335.2303 | 2.934 | 295.956 | 28.514 | 7.8263 | -58.9003 | -2.934 | -19.626 | -9.4689 | 0 | 321.0995 | 2.9332 | 283.0092 | 27.3307 | 7.8263 | [7 empty] | 12.2 | [5 empty] | 18.036
1. |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 6.319 | 0 | 6.319 | 0 | 0 | 10.1255 | 0.17766 | 3.5499 | 6.398 | 0 | -3.8065 | -0.17766 | 2.7691 | 0 | 0 | 6.3195 | 0.17766 | 0.92653 | 5.2153 | 0 | [6 empty] | 11 ТМГ | 10.14
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6.319 | 0 | 6.319 | 0 | 0 | 10.1255 | 0.17766 | 3.5499 | 6.398 | 0 | -3.8065 | -0.17766 | 2.7691 | 0 | 0 | 6.3195 | 0.17766 | 0.92653 | 5.2153 | 0
1.1.1. |  | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600 | 6.319 | 0 | 6.319 | 0 | 0 | 10.1255 | 0.17766 | 3.5499 | 6.398 | 0 | -3.8065 | -0.17766 | 2.7691 | 0 | 0 | 6.3195 | 0.17766 | 0.92653 | 5.2153 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 11 ТМГ | 10.14
2. |  | Новое строительство | 258.446 | 0 | 258.446 | 0 | 0 | 313.6599 | 1.5957 | 292.4056 | 19.6589 | 0 | -55.2139 | -1.5957 | -33.9596 | -9.4689 | 0 | 303.3373 | 1.5957 | 282.0827 | 19.6589 | 0 | [6 empty] | 2ТМ | 2.06 | [5 empty] | 18.036
2.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 91.325 | 0 | 91.325 | 0 | 0 | 94.1039 | 0.6594 | 73.7856 | 19.6589 | 0 | -2.7789 | -0.6594 | 17.5394 | -9.4689 | 0 | 93.2937 | 0.6594 | 72.9753 | 19.6589 | 0 | [7 empty] | 1.26 | [5 empty] | 14.316
2.1.1. |  | Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2 взамен существующих с износом 100% | 37.128 | 0 | 37.128 | 0 | 0 | 37.1229 | 0.017359 | 26.9156 | 10.19 | 0 | 0.0050592 | -0.017359 | 10.2124 | 0 | 0 | 39.1114 | 0.017359 | 28.9041 | 10.19 | 0 | [8 empty] | 2016 | 50 |  |  | АСБл/ АВБбШВ | 9.046
-
-
-
-
-
2.1.2. |  | Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3*240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8161 | 0 | 2.8161 | 0 | 0 | -2.8161 | 0 | -2.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1. |  | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14.998 | 0 | 5.5291 | 9.4689 | 0 | 0.001989 | 0 | 9.4709 | -9.4689 | 0 | 15.0153 | 0 | 5.5464 | 9.4689 | 0
2.1.5. |  | Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами | 39.197 | 0 | 39.197 | 0 | 0 | 39.1669 | 0.64204 | 38.5248 | 0 | 0 | 0.030126 | -0.64204 | 0.67217 | 0 | 0 | 39.1669 | 0.64204 | 38.5248 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2ТМ | 1.26 | 2016 | 50 |  |  | АСБл | 5.27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2. |  | Прочее новое строительство | 167.121 | 0 | 167.121 | 0 | 0 | 219.556 | 0.93632 | 218.62 | 0 | 0 | -52.435 | -0.93632 | -51.499 | 0 | 0 | 210.0437 | 0.93632 | 209.1074 | 0 | 0 | [6 empty] | 2ТМ | 0.8 | [5 empty] | 3.72
2.2.7. |  | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей | 137.686 | 0 | 137.686 | 0 | 0 | 180.9563 | 0 | 180.9563 | 0 | 0 | -43.2703 | 0 | -43.2703 | 0 | 0 | 180.9563 | 0 | 180.9563 | 0 | 0
2.2.10. |  | Вынос ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5134 | 0 | 9.5134 | 0 | 0 | -9.5134 | 0 | -9.5134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13. |  | Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 41 "Перекоп" и от ТП 1224 до ТП 1338, монтаж двухтрансформаторной ТП 1338 в районе ул.М.Смирнова, ул.Демьянова, ул.Бандикова | 17.075 | 0 | 17.075 | 0 | 0 | 16.727 | 0.45041 | 16.2766 | 0 | 0 | 0.348 | -0.45041 | 0.79841 | 0 | 0 | 16.727 | 0.45041 | 16.2766 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2ТМ | 0.8 | 2016 | 50 |  |  | АСБл | 2.488
-
-
-
2.2.14. |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 1294 вдоль ул.Металлистов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15. |  | Прокладка КЛ 10кВ от РП 38(н) вдоль Восточного обвода. Перспективное развитие сети 10кВ АО «ТГЭС» между Пролетарским и Центральным районами города Тулы | 12.36 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 12.3604 | 0.48591 | 11.8745 | 0 | 0 | -0.0003813 | -0.48591 | 0.48553 | 0 | 0 | 12.3604 | 0.48591 | 11.8745 | 0 | 0 | [8 empty] | 2016 | 50 |  |  | АСБ2л | 1.232
3. |  | Прочие работы | 11.565 | 0 | 11.565 | 0 | 0 | 11.4427 | 1.1598 | 0 | 2.4566 | 7.8263 | -0.03875 | -1.1598 | 11.565 | 0 | 0 | 11.4427 | 1.1598 | 0 | 2.4566 | 7.8263
3.1. |  | Производственная транспортная техника | 2.418 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 2.4566 | 0 | 0 | 2.4566 | 0 | -0.03855 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 2.4566 | 0 | 0 | 2.4566 | 0
3.4. |  | Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем | 1.264 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | -0.0002 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 1.2642
3.5. |  | Реконструкция производственной базы по адресу: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10 | 7.883 | 0 | 7.883 | 0 | 0 | 7.7219 | 1.1598 | 0 | 0 | 6.5621 | 0.16109 | -1.1598 | 7.883 | 0 | 0 | 7.7219 | 1.1598 | 0 | 0 | 6.5621