## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТГЭС" в 2016 г., млн. рублей с НДС (3 месяца 2016 г.)
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Соловьев Р.И.
(подпись)
[26 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
с НДС
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % |  | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 276.33 | 276.33 | 41.704 | 37.111 | 41.704 | 54.974 | 0 | 78.272 | 0 | 105.973 | 0 | 41.704 | 41.704 | 56.492 | 56.492 | 234.626
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 0 | 27.474 | 0 | 12.56 | 0 | 16.541 | 0 | 11.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 16.87 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 5.631 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.87
1.1.1. | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600 |  |  |  | 11.17 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 3.351 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17
1.1.3. | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка и монтаж линейных панелей ЩО-70 |  |  |  | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97
1.1.4. | Реконструкция и модернизация РП и ТП замена автоматов на панели: |  |  |  | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73
1.1.4.1. | Панель ЩО-70-3А-22АУ3 |  |  |  | 2.89 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89
1.1.4.2. | Панель ЩО-70-2А-65У3 |  |  |  | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
1.2 | Создание системы телемеханики и связи |  |  |  | 51.63 | 51.63 | 0 | 27.474 | 0 | 10.326 | 0 | 10.91 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.63
1.2.1. | Замена выкатных ячеек на ячейки КСО-298 с установкой комплекта телемеханики |  |  |  | 45.79 | 45.79 | 0 | 27.474 | 0 | 9.158 | 0 | 9.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.79
1.2.2. | Монтаж телемеханики в РП и ТП, подлежащих реконструкции, с учетом материалов,оборудования, работ и проекта |  |  |  | 5.84 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1.752 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84
2 | Новое строительство |  |  |  | 205.77 | 205.77 | 40.849 | 8.837 | 40.849 | 41.154 | 0 | 61.731 | 0 | 94.048 | 0 | 40.849 | 40.849 | 55.634 | 55.634 | 164.921
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 192.86 | 192.86 | 0 | 8.837 | 0 | 38.572 | 0 | 57.858 | 0 | 87.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.86
2.1.1. | Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100% |  |  |  | 27.21 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 5.442 | 0 | 8.163 | 0 | 13.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21
2.1.2. | Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель |  |  |  | 33.32 | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 6.664 | 0 | 9.996 | 0 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32
2.1.3 | Коммерческий учет электроэнергии |  |  |  | 25.69 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 5.138 | 0 | 7.707 | 0 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69
2.1.3.1 | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора |  |  |  | 25.69 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 5.138 | 0 | 7.707 | 0 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69
2.1.4 | Строительство распределительных, трансформаторных пунктов |  |  |  | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 3.015 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05
2.1.5 | Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами |  |  |  | 88.368 | 88.368 | 0 | 8.837 | 0 | 17.674 | 0 | 26.51 | 0 | 35.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.368
2.1.6 | Вынос ТП-78 с территории Свято-Ильинского храма, ул. Коминтерна, д. 6 |  |  |  | 8.222 | 8.222 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 2.467 | 0 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.222
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  | 12.91 | 12.91 | 40.849 | 0 | 40.849 | 2.582 | 0 | 3.873 | 0 | 6.455 | 0 | 40.849 | 40.849 | 55.634 | 55.634 | -27.939
2.2.1 | Строительство однотрансформаторных подстанций в частном секторе г. Тулы с целью уменьшения потерь, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии |  |  |  | 12.91 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 3.873 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91
2.3.1.1. | - от ПС № 149 "Мясново" до РП 73 в Привокзальном районе г. Тулы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.7 | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей |  |  |  | 0 | 0 | 40.849 | 0 | 40.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.849 | 40.849 | 55.634 | 55.634 | -40.849
3. | Прочее |  |  |  | 2.06 | 2.06 | 0.855 | 0.8 | 0.855 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0.855 | 0.858 | 0.858 | 1.205
3.1. | Производственная транспортная техника |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 0.855 | 0.8 | 0.855 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0.855 | 0.858 | 0.858 | 0.745
3.2. | Оборудование и программы для информации |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 70.195 | 20.581 | 17.548 | 20.581 | 17.549 | 0 | 17.549 | 0 | 17.549 | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.