## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за III квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22.10.2023 №6@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1942.8093 | 654.94 | 1287.8693 | 603.9738 | 229.5529 | 54.2725 | 55.0722 | 77.5373 | 82.6201 | 79.9546 | 91.8607 | 392.2095 | 0 | 1058.3164 | 17.7886 | 8.4% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1486.2046 | 606.3116 | 879.893 | 205.9366 | 193.6144 | 54.2725 | 55.0722 | 57.9715 | 63.0543 | 63.8262 | 75.4879 | 29.8664 | 0 | 686.2786 | 17.5442 | 9.964% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 355.6174 | 48.6283 | 306.989 | 349.5425 | 33.4199 | 0 | 0 | 18.0208 | 18.0208 | 16.1284 | 15.3991 | 315.3933 | 0 | 273.5692 | -0.72931 | -2.136% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 100.9873 | 0 | 100.9873 | 45.4108 | 2.5186 | 0 | 0 | 1.545 | 1.545 | 0 | 0.97363 | 43.8658 | 0 | 98.4687 | 0.97363 | 63.02% | нд
1 | Тульская область | Г | 1942.8093 | 654.94 | 1287.8693 | 603.9738 | 229.5529 | 54.2725 | 55.0722 | 77.5373 | 82.6201 | 79.9546 | 91.8607 | 392.2095 | 0 | 1058.3164 | 17.7886 | 8.4% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1486.2046 | 606.3116 | 879.893 | 205.9366 | 193.6144 | 54.2725 | 55.0722 | 57.9715 | 63.0543 | 63.8262 | 75.4879 | 29.8664 | 0 | 686.2786 | 17.5442 | 9.964% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1486.0019 | 606.3116 | 879.6903 | 203.1123 | 188.8007 | 54.2725 | 54.3206 | 57.9715 | 63.0493 | 61.1651 | 71.4307 | 29.7032 | 0 | 690.8896 | 15.3916 | 8.876% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 324.7632 | 45.731 | 279.0322 | 47.366 | 58.0402 | 23.8607 | 27.3353 | 19.8322 | 24.085 | 0 | 6.6199 | 3.6731 | 0 | 220.9921 | 27.44 | 89.67% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1026.2111 | 560.5807 | 465.6304 | 69.2006 | 71.7862 | 27.1787 | 23.7041 | 38.0676 | 38.7354 | 3.5597 | 9.3467 | 0.39452 | 0 | 393.8442 | 18.5979 | 34.97% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 135.0276 | 0 | 135.0276 | 86.5457 | 58.9743 | 3.2331 | 3.2812 | 0.071661 | 0.22897 | 57.6053 | 55.4641 | 25.6356 | 0 | 76.0533 | -1.9359 | -3.178% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ(2 шт.) в ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 № 145 Октябрьская для техприсоединения ИП Шаргородская Л.А. договор №399-23 от 22.08.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-049 | 0.11983 | 0 | 0.11983 | 0.11902 | 0.11983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0.11983 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №273 ф.13 ПС 110/6 кВ №218 Южная для ООО ЭКОсервис, договор №806-22 от 20.10.22(до 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-004-060 | 0.048122 | 0 | 0.048122 | 0 | 0.048122 | нд | 0.048122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РП 10/0,4 кВ № 48 ф. 32 ПС № 202 110/10/6 кВ № 218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,500 км) | O_ТГС-004-063 | 3.1998 | 0 | 3.1998 | 4.448 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.448 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 58 для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-064 | 0.12634 | 0 | 0.12634 | 0.11597 | 0.12634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11597 | 0.12634 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в КТП 6/0,4 кВ № 747 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп для Техприсоединения Холодняк О.В., договор №11-24 от 15.01.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | O_ТГС-004-065 | 0.053659 | 0 | 0.053659 | нд | 0.053659 | нд | 0 | нд | 0.053659 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1457 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 109 Юбилейная для Техприсоединения Театральный музей им. А.А. Бахрушина, договор №57-24 от 07.02.24 (до 670 кВт, 2 т.у.) | O_ТГС-004-066 | 0.10365 | 0 | 0.10365 | нд | 0.10365 | нд | 0 | нд | 0.10365 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х1000 кВА (яч.10 кВ - 18 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики(2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_ТГС-008-005 | 25.5115 | 0 | 25.5115 | 25.0424 | 27.321 | 0.84156 | 0.84156 | 0 | 0 | 24.2009 | 26.4794 | 0 | 0 | -1.8095 | 2.2786 | 9.099% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 4,06 км) | N_ТГС-008-006 | 23.4357 | 0 | 23.4357 | 23.5073 | 23.5091 | 0.96749 | 0.96749 | 0 | 0 | 22.5398 | 22.5416 | 0 | 0 | -0.07339 | 0.001867 | 0.007942% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,46 км) | N_ТГС-008-007 | 1.4751 | 0 | 1.4751 | 1.6057 | 1.5923 | 0.15206 | 0.15206 | 0 | 0 | 1.4536 | 1.4403 | 0 | 0 | -0.11727 | -0.013362 | -0.8322% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы. Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,50 км) | N_ТГС-008-008 | 4.3019 | 0 | 4.3019 | 3.9589 | 0.61917 | 0.61917 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3398 | 0 | 3.6827 | 0 | 0% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,42 км) | N_ТГС-008-009 | 4.104 | 0 | 4.104 | 3.9928 | 0.65284 | 0.65284 | 0.65284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 3.4511 | -1e-06 | -0.0001532% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №638 - ТП 10/0,4 кВ №894 ф.4 ф. 26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения ООО Гео-Строй, договор №283-22 от 24.03.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,115 км) | N_ТГС-008-013 | 0.50174 | 0 | 0.50174 | 0.43312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43312 | 0 | 0.50174 | 0 | - | Изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 1-20 кВ на опоре проектируемой ВЛ 10 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, Новомосковское ш., д. 52 для техприсоединения ООО Гео-Строй, договор №283-22 от 24.03.22 (свыше 670 кВт, 1 т.уч.) | N_ТГС-008-014 | 0.46609 | 0 | 0.46609 | 0.46152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46152 | 0 | 0.46609 | 0 | - | Изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 20 шт) и комплектом телемеханики для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-015 | 40.6866 | 0 | 40.6866 | 0.5924 | 0.59378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5924 | 0.59378 | 0 | 0 | 40.0929 | 0.001387 | 0.2341% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | N_ТГС-008-016 | 0.094788 | 0 | 0.094788 | 0.00203 | 0.002035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.002035 | 0 | 0 | 0.092753 | 5e-06 | 0.2463% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.23, ф.26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23(свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км) | N_ТГС-008-017 | 29.9389 | 0 | 29.9389 | 0.95868 | 0.96093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95868 | 0.96093 | 0 | 0 | 28.9779 | 0.002245 | 0.2342% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1406 ПС 110/10/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,340 км) | N_ТГС-004-030 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 3.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5001 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, пер. Черниковский, д. 1а для техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; 2 т. уч.) | N_ТГС-004-031 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0.11954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11954 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 1,078 км) | N_ТГС-004-036 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ячейками 6 кВ с ВНА - 4 шт, панелями 0,4 кВ - 2 шт. на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д. 38а для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТГС-004-051 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ РП 6 кВ №70 – КТП 6/0,4 кВ №551 ф.1 ПС 110/10/6 № 219 Центральная до проектируемой КТП 6/0,4 кВ для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт, протяженность 0,110 км) | O_ТГС-004-052 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0.52006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52006 | 0 | 0 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в проектируемой КТП 6/0,4 для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-004-053 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0.056345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056345 | 0 | 0 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №137 ф.4 ПС 110/10/6 №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Совдел-Строй, договор №516-23 от 17.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,600 км) | O_ТГС-004-054 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 10.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5395 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №529 ф.41 ПС 110/10/6 №145 Октябрьская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,270 км) | O_ТГС-004-055 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 3.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6077 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, д. 36 для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-056 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №332 ф.29 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново; РП 6 кВ №12 ф. 22 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново для Техприсоединения ИП Иванушкин И.Л. №527-23 от 26.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-062 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-008-018 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0.056345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056345 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.30 ПС 110/10/6 кВ №202 Пролетарская; ф.2 ПС 110/10/6 кВ №304 Глушанки для техприсоединения ООО Четыре сезона, договор №314-23 от 13.07.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-019 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0.071661 | 0.071661 | 0 | 0 | 0.071661 | 0.071661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения. Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.20269 | 0 | 0.20269 | 2.8243 | 4.8138 | 0 | 0.75156 | 0 | 0.004987 | 2.6611 | 4.0572 | 0.16321 | 0 | -4.6111 | 2.1527 | 80.89% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.20269 | 0 | 0.20269 | 2.8243 | 4.8138 | 0 | 0.75156 | 0 | 0.004987 | 2.6611 | 4.0572 | 0.16321 | 0 | -4.6111 | 2.1527 | 80.89% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой силовых трансформаторов (0,4 на 0,63 МВА), разъединителей на выключатели нагрузки 10 кВ (2 шт) и панелей 0,4 кВ (2 шт) для техприсоединения ИП Шаргородская Л.А. договор №399-23 от 22.08.23 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | O_ТГС-001-017 | 0 | 0 | 0 | 2.6075 | 4.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6075 | 4.0152 | 0 | 0 | -4.0152 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №273 ф.13 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой силового трансформатора (0,25 на 0,40 МВА), автоматического выключателя в панели 0,4 кВ(1 шт) для техприсоединения ООО ЭКОсервис, договор №806-22 от 20.10.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,15 МВА) | O_ТГС-001-018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75156 | нд | 0.75156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.75156 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ № 48 ф. 32 ПС № 202 110/10/6 кВ № 218 Южная с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт) | O_ТГС-002-024 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.042014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.042014 | 0 | 0 | -0.042014 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №137 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой рубильников(2 шт) для Техприсоединения ООО Совдел-Строй, договор №516-23 от 17.10.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-013 | 0.042014 | 0 | 0.042014 | 0.056002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056002 | 0 | 0.042014 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №529 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой рубильника(1 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-014 | 0.042014 | 0 | 0.042014 | 0.028002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028002 | 0 | 0.042014 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой рубильника(1 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-015 | 0.042014 | 0 | 0.042014 | 0.028002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028002 | 0 | 0.042014 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; протяженность 0,010 км) | O_ТГС-007-004 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0.051202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051202 | 0 | 0.071661 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ № 747 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп с установкой рубильника 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Холодняк О.В., договор №11-24 от 15.01.24 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-017 | 0.004987 | 0 | 0.004987 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 355.6174 | 48.6283 | 306.989 | 349.5425 | 33.4199 | 0 | 0 | 18.0208 | 18.0208 | 16.1284 | 15.3991 | 315.3933 | 0 | 273.5692 | -0.72931 | -2.136% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 25.423 | 0 | 25.423 | 39.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7837 | 0 | 25.423 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.7568 | 0 | 15.7568 | 29.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9557 | 0 | 15.7568 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №107 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-012 | 0 | 0 | 0 | 2.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1129 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-013 | 0 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1422 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,80 МВА) | O_ТГС-009-014 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1292 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,40 МВА) | O_ТГС-009-016 | 0 | 0 | 0 | 0.81067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81067 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №301 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-017 | 0 | 0 | 0 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №77 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-018 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1475 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-019 | 0 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1489 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,80 МВА) | O_ТГС-009-020 | 0 | 0 | 0 | 0.81067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81067 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 6/0,4 кВ №54 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ(трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-021 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с перемещением силового трансформатора №2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22) | N_ТГС-031-036 | 0.39925 | 0 | 0.39925 | 0.89242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89242 | 0 | 0.39925 | -0.89242 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская и с переводом нагрузки от КТП 6/0,4 кВ №1461 (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-009-010 | 15.3575 | 0 | 15.3575 | 15.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0957 | 0 | 15.3575 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9.6662 | 0 | 9.6662 | 9.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 9.6662 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_157 | 2.2529 | 0 | 2.2529 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2906 | 0 | 2.2529 | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_158 | 2.0608 | 0 | 2.0608 | 2.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0952 | 0 | 2.0608 | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_159 | 2.7203 | 0 | 2.7203 | 2.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7659 | 0 | 2.7203 | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_160 | 2.6322 | 0 | 2.6322 | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6763 | 0 | 2.6322 | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 162.4012 | 8.5317 | 153.8695 | 205.1476 | 33.4199 | 0 | 0 | 18.0208 | 18.0208 | 16.1284 | 15.3991 | 170.9984 | 0 | 120.4496 | -0.72931 | -2.136% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.2858 | 1.0267 | 15.259 | 66.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8146 | 0 | 15.259 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,734 км) | H_114 | 16.2858 | 1.0267 | 15.259 | 15.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5145 | 0 | 15.259 | 0 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 4-х КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №72 ф.33, 38, 48, 35 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 1,600 км) | N_ТГС-031-019 | 0 | 0 | 0 | 10.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0088 | 0 | 0 | -10.0088 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,400 км) | N_ТГС-031-020 | 0 | 0 | 0 | 5.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0334 | 0 | 0 | -5.0334 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ф.36 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,260 км) | N_ТГС-031-021 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 0 | 0 | -3.5225 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №630 - ф.12 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,400 км) | N_ТГС-031-022 | 0 | 0 | 0 | 4.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9821 | 0 | 0 | -4.9821 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1026 - ф.9, ф.20 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,520 км) | N_ТГС-031-023 | 0 | 0 | 0 | 6.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8353 | 0 | 0 | -6.8353 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №60 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,240 км) | N_ТГС-031-024 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | 0 | -3.2144 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №120 – ТП 6/0,4 кВ №60 ф.9 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,240 км) | N_ТГС-031-025 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | -3.13 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №3 - ф.23 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,200 км) | N_ТГС-031-026 | 0 | 0 | 0 | 3.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5255 | 0 | 0 | -3.5255 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №357 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,210 км) | N_ТГС-031-027 | 0 | 0 | 0 | 6.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0392 | 0 | 0 | -6.0392 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ №86 - ф.19, ф.36 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,600 км) | N_ТГС-031-031 | 0 | 0 | 0 | 0.45473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45473 | 0 | 0 | -0.45473 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РТП 6 кВ №91 - ф.10Б ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Ресурс, договор № 414 от 25.10.23, протяженность 0,265 км) | O_ТГС-031-040 | 0 | 0 | 0 | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №179 - ф.10А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Ресурс, договор № 414 от 25.10.23, протяженность 0,265 км) | O_ТГС-031-041 | 0 | 0 | 0 | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ВРУ музея изобразительных искусств - ТП 6/0,4 кВ №523 ф.14-б ПС 110/10/6 кВ №41 «Перекоп» с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУК ТО Тульское музейное объединение, договор № 109 от 31.03.23, протяженность 0,120 км) | N_ТГС-031-039 | 0 | 0 | 0 | 0.71251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71251 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 146.1154 | 7.505 | 138.6105 | 138.333 | 33.4199 | 0 | 0 | 18.0208 | 18.0208 | 16.1284 | 15.3991 | 104.1838 | 0 | 105.1906 | -0.72931 | -2.136% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 0,896 км) | M_10_ | 17.0201 | 0.89164 | 16.1284 | 16.1284 | 15.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1284 | 15.3991 | 0 | 0 | 0.72931 | -0.72931 | -4.522% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,404 км) | M_12 | 19.9341 | 1.2243 | 18.7099 | 18.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7099 | 0 | 18.7099 | 0 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,158 км) | M_23 | 19.1447 | 0.84653 | 18.2982 | 18.0208 | 18.0208 | 0 | 0 | 18.0208 | 18.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27741 | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 2,520 км) | L_27 | 59.3089 | 2.6711 | 56.6378 | 56.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6378 | 0 | 56.6378 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_33 | 15.3789 | 0.96082 | 14.4181 | 14.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | 14.4181 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_34 | 15.3287 | 0.91058 | 14.4181 | 14.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | 14.4181 | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 90.1369 | 0 | 90.1369 | 90.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0386 | 0 | 90.1369 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 90.1369 | 0 | 90.1369 | 90.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0386 | 0 | 90.1369 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2974 шт; 0,4 кВ - 455 шт) | M_ТГС-018-007 | 90.1369 | 0 | 90.1369 | 90.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0386 | 0 | 90.1369 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 77.6563 | 40.0966 | 37.5596 | 14.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5726 | 0 | 37.5596 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 77.6563 | 40.0966 | 37.5596 | 14.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5726 | 0 | 37.5596 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | 62.2596 | 40.0966 | 22.163 | 0.28802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28802 | 0 | 22.163 | 0 | - | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | 15.3966 | 0 | 15.3966 | 14.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2845 | 0 | 15.3966 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП 10 кВ №54 ф. 17 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная до врезки в КЛ 6 кВ РП 10 кВ №54 - ТП 107 ф. 2 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,100 км) | O_ТГС-021-009 | 0.61418 | 0 | 0.61418 | 0.61418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61418 | 0 | 0.61418 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №115 ф. 46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново - ТП 10 кВ №77 ф. 17 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,170 км) | O_ТГС-021-010 | 2.4699 | 0 | 2.4699 | 2.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4699 | 0 | 2.4699 | 0 | - | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 100.9873 | 0 | 100.9873 | 45.4108 | 2.5186 | 0 | 0 | 1.545 | 1.545 | 0 | 0.97363 | 43.8658 | 0 | 98.4687 | 0.97363 | 63.02% | нд
1.6 | Строительство двух РТП 10/0,4 кВ ф.37, ф.42, ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ - 20 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики (2 шт)для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-010 | 37.3893 | 0 | 37.3893 | 0.7927 | 0.7927 | 0 | 0 | 0.7927 | 0.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5966 | 0 | 0% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.6 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.37, ф.42 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,72 км) | N_ТГС-008-011 | 28.7791 | 0 | 28.7791 | 0.56356 | 0.56356 | 0 | 0 | 0.56356 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2156 | 0 | 0% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.6 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1432 ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,25 км) | N_ТГС-008-012 | 1.7691 | 0 | 1.7691 | 0.18875 | 0.18875 | 0 | 0 | 0.18875 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5804 | 0 | 0% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м - 2 шт) | M_ТГС-023-020 | 8.4277 | 0 | 8.4277 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 8.4277 | 0 | - | Изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: экскаватор-погрузчик - 1 шт) | M_ТГС-023-023 | 7.0359 | 0 | 7.0359 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 7.0359 | 0 | - | Изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
1.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2024: а/кран, 16 т - 1 шт) | N_ТГС-023-025 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы (2024: Прицеп тракторный - 2 шт) | O_ТГС-023-026 | 0.87797 | 0 | 0.87797 | 1.3 | 0.87797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87797 | 1.3 | 0 | 0 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: оргтехника - 25 шт) | M_ТГС-027-009 | 2.6066 | 0 | 2.6066 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 2.6066 | 0 | - | Изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов 6-10/0.4кВ для пополнения аварийного запаса филиала. (3 ед. оборудования) 2024 год | O_ТГС-036-001 | 1.506 | 0 | 1.506 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 1.506 | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: набор Жулева - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, испытательный комплекс - 1 шт., молоток отбойный - 2 шт., комплекс ретом-71 - 1 шт., принтер кабельный - 1 шт., устройство Сириус-АВР-220В-Р - 2 шт., модуль управления TER CM - 6 шт., вольтамперфазометр - 3 шт., стенд испытания средств защиты - 1 шт., устройство раскрепляющее - 1 шт.) | O_ТГС-027-013 | 0.095655 | 0 | 0.095655 | 10.6498 | 0.095655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095655 | 10.6498 | 0 | 0 | нд | нд | Опережающие темпы выполнения работ/поставки оборудования